| Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/susținători) | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Prelungire contract prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status (finalizat / în execuție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării plăţii |  |  |
| Contract servicii de preparare și distribuție a hranei(catering) | 10/27.04.2022 | Pregătirea și livrarea zilinică a hranei | PROCEDURA PROPRIE ANEXA 2 | 1 | BLUE IMAGE SRL | - | 345532,72(include și prelungirea cu act adițional pentru un nr.maxim de 45 beneficiari) | Buget Local | 01.05.2022 | 31.12.2022 | 1/06.12.2022 | 23372,11 | 16.06.2022 | 276813,14 | Finalizat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22467,52 | 08.07.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23834,92 | 09.08.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21108,40 | 13.09.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23582,48 | 11.10.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23961,14 | 10.11.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22278,18 | 15.12.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23687,66 | 12.01.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23624,55 | 24.02.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20973,89 | 15.03.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23771,81 | 21.04.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24150,48 | 25.05.2023 |  |  |

| Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/susținători) | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Prelungire contract prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status (finalizat / în execuție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării plăţii |  |  |
| Contract servicii de pază Și intervenție | 11/27.04.2022 | să presteze servicii specializate de pază cu agenți de securitate calificați , atestați și intervenție rapidă 24/24 | PROCEDURA PROPRIE ANEXA 2 | 5 | RINO GUARD SRL | - | 115829,54(include și prelungirea cu act adițional) | Buget Local | 01.05.2022 | 31.12.2022 | 1/06.12.2022 | 9432,73 | 17.06.2022 | 112502,12 | Finalizat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9316,27 | 18.07.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9615,72 | 25.08.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9432,73 | 13.09.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9075,05 | 11.10.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9574,13 | 15.11.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9174,86 | 15.12.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9856,95 | 13.01.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9856,95 | 14.02.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8517,73 | 03.04.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9332,73 | 21.04.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9316,27 | 09.05.2023 |  |  |

| Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/susținători) | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Prelungire contract prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status (finalizat / în execuție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării plăţii |  |  |
| Contract de lucrări multianual | 20/22.12.2022 | Lucrări de reparații grupuri sanitare parter și club de zi | ACHIZIȚIE DIRECTĂ (cf.art.7 alin(5( și (7) lit c) din legea 98/2016) | 1 | ROMANOR SRL | - | 143068,69 | Buget Local | 16.01.2023 | 3 luni de la ordinul de începere al lucrărilor(15.04.2023) |  | 24.04.2023 | 143035,98 | 143035,98 | Finalizat |